## HMG FP realizace
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Sedlec | [64 empty] | Te
 | time axis 2023-07-01 to 2024-09-29
 | time axis 2023-07-01 to 2024-09-29
Popis SO / PS |  |  | 2023-07-01: 2023; 2024-01-01: 2024 | [93 empty] | 2025
|  |  | 2023-07-01: červenec; 2023-08-01: srpen; 2023-09-01: září; 2023-10-01: říjen; 2023-11-01: listopad; 2023-12-01: prosinec; 2024-01-01: leden; 2024-02-01: únor; 2024-03-01: březen; 2024-04-01: duben; 2024-05-01: květen; 2024-06-01: červen; 2024-07-01: červenec; 2024-08-01: srpen; 2024-09-01: září |  | říjen | [30 empty] | listopad | [29 empty] | prosinec | [30 empty] | leden | [30 empty] | únor | [27 empty] | březen | [30 empty] | duben | [29 empty] | květen | [30 empty] | červen
|  |  | 2023-07-01: 26; 2023-07-03: 27; 2023-07-10: 28; 2023-07-17: 29; 2023-07-24: 30; 2023-07-31: 31; 2023-08-07: 32; 2023-08-14: 33; 2023-08-21: 34; 2023-08-28: 35; 2023-09-04: 36; 2023-09-11: 37; 2023-09-18: 38; 2023-09-25: 39; 2023-10-02: 40; 2023-10-09: 41; 2023-10-16: 42; 2023-10-23: 43; 2023-10-30: 44; 2023-11-06: 45; 2023-11-13: 46; 2023-11-20: 47; 2023-11-27: 48; 2023-12-04: 49; 2023-12-11: 50; 2023-12-18: 51; 2023-12-25: 52; 2024-01-01: 1; 2024-01-08: 2; 2024-01-15: 3; 2024-01-22: 4; 2024-01-29: 5; 2024-02-05: 6; 2024-02-12: 7; 2024-02-19: 8; 2024-02-26: 9; 2024-03-04: 10; 2024-03-11: 11; 2024-03-18: 12; 2024-03-25: 13; 2024-04-01: 14; 2024-04-08: 15; 2024-04-15: 16; 2024-04-22: 17; 2024-04-29: 18; 2024-05-06: 19; 2024-05-13: 20; 2024-05-20: 21; 2024-05-27: 22; 2024-06-03: 23; 2024-06-10: 24; 2024-06-17: 25; 2024-06-24: 26; 2024-07-01: 27; 2024-07-08: 28; 2024-07-15: 29; 2024-07-22: 30; 2024-07-29: 31; 2024-08-05: 32; 2024-08-12: 33; 2024-08-19: 34; 2024-08-26: 35; 2024-09-02: 36; 2024-09-09: 37; 2024-09-16: 38; 2024-09-23: 39 | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26
1. | IO 01 | Splašková kanalizace
2. | IO 01.A | Stoka A - NÁVES, POD HOSPODOU, CHALOUPKY | 2023-10-09: Š7; 2023-10-16: .; 2023-10-23: .; 2023-10-30: .; 2023-11-06: .; 2023-11-13: .; 2023-11-20: .; 2023-11-27: .; 2023-12-04: .; 2023-12-11: Š25; 2024-03-11: Š25; 2024-03-18: .; 2024-03-25: .; 2024-04-01: .; 2024-04-08: .; 2024-04-15: .; 2024-04-22: .; 2024-04-29: .; 2024-05-06: .; 2024-05-13: .; 2024-05-20: .; 2024-05-27: .; 2024-06-03: .; 2024-06-10: .; 2024-06-17: .; 2024-06-24: .; 2024-07-01: .; 2024-07-08: Š40
3. | IO 01.AA | Stoka AA - HLAVNÍ KOMUNIKACE OBCE | 2023-07-10: Š1; 2023-07-17: .; 2023-07-24: .; 2023-07-31: .; 2023-08-07: .; 2023-08-14: Š5; 2023-08-21: .; 2023-08-28: .; 2023-09-04: .; 2023-09-11: .; 2023-09-18: .; 2023-09-25: .; 2023-10-02: .; 2023-10-09: .; 2023-10-16: .; 2023-10-23: .; 2023-10-30: .; 2023-11-06: .; 2023-11-13: .; 2023-11-20: .; 2023-11-27: .; 2023-12-04: .; 2023-12-11: Š22
4. | IO 01.AA-1 | Stoka AA-1 - příjezd OD ÚPOHLAV ke křižovatce | 2024-03-11: Š9; 2024-03-18: .; 2024-03-25: .; 2024-04-01: .; 2024-04-08: .; 2024-04-15: .; 2024-04-22: .; 2024-04-29: Š51
5. | IO 01.AA-2 | Stoka AA-2 - komunikace BUNGALOVY | 2024-04-29: Š50; 2024-05-06: .; 2024-05-13: .; 2024-05-20: .; 2024-05-27: .; 2024-06-03: .; 2024-06-10: .; 2024-06-17: .; 2024-06-24: Š55
6. | IO 01.AB | Stoka AB - POD PRODEJNOU k PARKU | 2024-07-01: Š25; 2024-07-08: .; 2024-07-15: .; 2024-07-22: .; 2024-07-29: .; 2024-08-05: .; 2024-08-12: .
7. | IO 01.AB-1 | Stoka AB-1 - komunikace mezi OÚ a PRODEJNOU | 2024-08-12: Š57; 2024-08-19: .; 2024-08-26: .; 2024-09-02: .; 2024-09-09: .; 2024-09-16: .; 2024-09-23: . | .
8. | IO 01.AC | Stoka AC - z návsi do "POUZKY" | 2024-07-08: Š27; 2024-07-15: .; 2024-07-22: .; 2024-07-29: .; 2024-08-05: .; 2024-08-12: .; 2024-08-19: .; 2024-08-26: .; 2024-09-02: .; 2024-09-09: .; 2024-09-16: .; 2024-09-23: . | . | [6 empty] | . | [6 empty] | Š68
9. | IO 01.AE | Stoka AE - u parkoviště v "CHALOUPKÁCH" | 2024-06-24: Š68; 2024-07-01: Š69
10. | IO 01.B | Stoka B - směr SLATINA | 2023-08-21: Š5; 2023-08-28: .; 2023-09-04: .; 2023-09-11: .; 2023-09-18: .; 2023-09-25: .; 2023-10-02: .; 2023-10-09: Š48
11. | IO 02 | Veřejné části kanalizačních přípojek
12. | IO 02.A | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka A | bar: 2024-03-11 to 2024-07-14
13. | IO 02.AA | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka AA | bar: 2023-07-10 to 2023-12-17
14. | IO 02.AA-1 | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka AA-1 | bar: 2024-03-11 to 2024-05-05
15. | IO 02.AA-2 | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka AA-2 | bar: 2024-04-29 to 2024-06-30
16. | IO 02.AB | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka AB | bar: 2024-07-01 to 2024-08-18
17. | IO 02.AB-1 | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka AB-1 | bar: 2024-08-12 to 2024-09-29
18. | IO 02.AC | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka AC | bar: 2024-07-08 to 2024-09-29
19. | IO 02.AE | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka AE | bar: 2024-06-24 to 2024-07-07
20. | IO 02.B | Veřejné části kanalizačních přípojek Stoka B | bar: 2023-08-21 to 2023-10-15
21. | IO 03 | Čistírna odpadních vod
22. | IO 03.1 | Venkovní práce - terénní úpravy, VO, zasakovací objekt... | bar: 2023-10-02 to 2023-12-10
23. | IO 03.2 | Vodovodní řad ČOV, přípojky | bar: 2023-07-10 to 2023-08-20
24. | IO 03.3 | Provozní budova | bar: 2024-03-11 to 2024-05-12
25. | IO 03.4 | Stavební část - nádrže | bar: 2024-04-01 to 2024-05-19
26. | IO 03.5 | Přípojka NN | bar: 2023-10-02 to 2023-10-22
27. | IO 04 | Vodovodní řad | bar: 2023-09-04 to 2023-10-29
28. | IO 05 | Veřejné části vodovodních přípojek | bar: 2023-07-10 to 2023-08-20
29. | IO 06 | Příjezdová komunikace ČOV | bar: 2024-04-01 to 2024-05-19
30. | IO 07 | Přeložka vodovodu | bar: 2024-08-12 to 2024-09-01
31. | PS 01 | Technologická část ČOV | bar: 2024-05-27 to 2024-08-11
32. | PS 02 | Technologická elektroinstalace ČOV | bar: 2024-06-10 to 2024-07-14
33. | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | bar: 2023-07-10 to 2023-12-31; 2024-03-04 to 2024-09-29
 | time axis 2023-07-01 to 2025-06-30
Harmonogram prací bude během realizace aktualizován.
Termín pro dokončení realizace stavby dle SoD do 30.06.2025
Za objednatele: František Kos
starosta obce
Za TDI: Ing. David Níče
technický dozor investora
Za koordinátora BOZP: Ing. Barbora Pintrová
Za zhotovitele: František Hauzner
stavbyvedoucí